## Sheet1
嘉兴市供销社（农合联执委会）2018年重点工作任务分解表
序号 | 重点工作 | 主要任务 | 分管领导 | 责任处室 | 配合处室 | 完成时限
1 | 供销资产公司实体运作 | 推进供销资产公司实体运作 | 钱松华 | 资产公司 | 各处室 | 上半年完成框架搭建
2 | 市禾兴农业有限公司建设 | 推进该公司实体运作 | 钱松华 | 资产公司、财务处 |  | 资金到位开始，实施种业和米业公司的运行
3 | 推进社有企业转型升级 | 健全企业班子人员考核体系、健全社有企业投资体系、项目建设体系和为农服务体系建设。 | 钱松华 | 资产公司 | 财务审计处 (信用服务部) | 部分上半年完成 其他年内完成
4 | 市农民合作基金建设 | 主要用于农合联为农服务事业 | 周松云 | 财务审计处 (信用服务部) | 资产公司 | 在市财政支持下今年完成1项重点农业项目投资
5 | 农村资金互助会建设 | 继续推进各地资金互助会建设，2018年新建不少于2家；建立健全农村资金互助会监督管理、风险防范和预警处置机制。 | 周松云 | 财务审计处 (信用服务部) | 合作经济指导处 (生产服务部) | 按上级要求完成建设任务，年底前完成制度建设
6 | 推进小额贷款公司和农信担保公司建设 | 增强社有资本对小贷公司控制能力；推进系统担保公司增资扩股，争取把市兴农担保公司纳入政府政策性担保体系。 | 周松云 | 财务审计处 (信用服务部) | 资产公司 | 今年积极争取把兴农担保公司纳入政策性担保体系或创新兴农担保服务模式
7 | 探索开发信用合作新产品 | 探索开发信用合作新产品，指导海盐、嘉善农合联运营好“三权”补偿基金。 | 周松云 | 财务审计处 (信用服务部) |  | 与农商银行合作，年底前推出产业农合联信用合作新产品
8 | 农合联组织规范化建设和会员星级评定 | 建立农合联会员数据库和会员星级评定动态管理机制；制定农合联组织达标细则，确保年底前县镇两级农合联组织达标率100%。 | 张 俊 | 合作经济指导处 (生产服务部) |  | 一季度初步完成会员信息库收集整理，召开条线工作例会部署全年度工作 三季度组织申报，四季度完成认定。 （另，根据省社会员星级评定要求，及时开展工作）
9 | 特色产业农合联建设 | 组建稻米、葡萄2个市级特色产业农合联；探索建立服务特色产业农合联的新模式，指导县（市、区）组建特色产业农合联。 | 张 俊 | 合作经济指导处 (生产服务部) |  | 一季度开展调研走访，参观学习，二季度完成特色产业农合联组建方案，三季度开展特色产业农合联建设工作，组织各类活动，指导县级特色产业农合联建设；四季度开展运行。
10 | 改造提升基层社 | 重点推进基层社融入镇级农合联，打造生产、供销、信用”三位一体“服务平台。 | 张 俊 | 合作经济指导处 (生产服务部) |  | 一季度集中部署工作；三季度组织申报；四季度开展综合督查，完成年内任务。
11 | 开展基层为农示范窗口创建工作 | 根据《开展基层服务示范窗口创建活动的通知》（嘉农联执〔２０１７〕５号），开展创建评估工作。 | 张 俊 | 合作经济指导处 (生产服务部) |  | 一季度集中部署工作；二季度末和四季度末组织开展创建评估工作。
12 | 规范提升农民合作社 | 重点建设示范性合作社和合作社联合社，每个县（市、区）完成1家农民合作社联合社建设任务， 引导联合社加入农合联。 | 张 俊 | 合作经济指导处 (生产服务部) |  | 一季度集中部署工作；二季度，三季度 开展调研走访，引导县市区完成组建联合社任务。
13 | 现代农业服务中心建设 | 制定现代农业服务中心建设标准、考核办法，适时开展验收工作，确保完成全年3个建设任务。 | 张 俊 | 合作经济指导处 (生产服务部) |  | 今年完成建设任务
14 | 做好农产品经纪人协会建设 | 抓好农产品经纪人队伍建设，开展农产品经纪人各协会之间合作联合。 | 张 俊 | 人事监察处 (人力资源部) | 合作经济指导处 (生产服务部) | 年前完成重点工作任务
15 | 健全农合联“三会”制度 | 监督县级农合联全部建立“三会”制度 各地至少召开一次理事会和监事会 | 褚国华 | 人事监察处 (人力资源部) | 合作经济指导处 (生产服务部) | “三会”制度上半年完成
16 | 供销社“三定”方案谋划 | 积极谋划出台供销社融入 农合联的“三定”方案 | 褚国华 | 人事监察处 (人力资源部) |  | 年底前制定工作方案
17 | 全面推进系统党建工作 | 重点推进党的十九大及十九届二中、三中全会学习贯彻工作，深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化；全面落实党风廉政建设，健全完善二级巡察和内部审计制度，对物资调剂市场开展二级巡察，推进系统工作作风转变。 | 钱松华 褚国华 | 人事监察处 (人力资源部) | 资产公司 | 上半年完成巡察整改需要完善的制度。三季度完成二级巡察。年前完成
18 | 组织开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动 | 按上级党委要求开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动；自选动作开展系列教育活动。 | 钱松华 褚国华 | 人事监察处 (人力资源部) | 各处室 | 按上级要求同步开展 主题教育活动，七一前开展党的知识测试、朗诵比赛
19 | 全面加强系统人才队伍建设 | 重点抓好人才培训和培养工作，强化干部挂职和轮岗交流，加强企业管理人才引进和经营团队培育，强化农村实用人才队伍建设。 | 钱松华 褚国华 | 人事监察处 (人力资源部) | 各处室 | 3月完成中层轮岗、年前完成系统人才队伍规划，三季度举办培训班
20 | 农合联执委会和市县“一体两面”建设 | 按照嘉农联执【2018年】2号文件要求，牵头开展市县农合联“一体两面”建设、挂牌和农合联两项重要制度建设工作督查。 | 沈晓冬 | 办公室 | 各处室 | 3月底完成
21 | 农合联宣传工作 | ”农合联实体运作年”大型系列宣传活动 | 沈晓冬 | 办公室 |  | 与各处室工作进度同步
22 | 课题调研 | 组织开展2018年农合联 重点课题调研活动 | 沈晓冬 | 办公室 |  | 年底前完成
23 | 建章立制 | 修订市供销社内部管理制度 | 沈晓冬 | 办公室 | 各处室 | 11月份之前完成
24 | 指导运营好本级三个废旧商品分拣中心，保持其健康平稳发展。 | 解决废旧商品回收公司资金短缺问题 | 钱松华 沈晓冬 | 资产公司 组导业务处 (供销服务部) |  | 9月底之前解决公司资金难题
25 | 全面做好农药废弃包装物收处工作 | 力争回收率95%，回收处置率90%以上；指导有条件的农合联开展农膜、秸秆回收利用工作。 | 沈晓冬 | 组导业务处 (供销服务部) |  | 年底前完成目标任务
26 | 农产品公共品牌建设 | 品牌规划、设计、发布、运作、推广、使用、维护等；出台加盟农产品公共品牌标准和管理办法。 | 沈晓冬 | 组导业务处 (供销服务部) | 各处室 | 上半年品牌设计和发布 下半年正式运营
27 | “小吃汇”推荐评选和集中展示 | 积极开展普查，择优推荐参加省农合联举办的“小吃汇”。 | 沈晓冬 | 组导业务处 (供销服务部) | 办公室 | 地产水果展销、小吃汇展。根据省里进度完成
28 | 农产品市场体系建设 | 指导各地农批市场建设，重点配合协助嘉兴水果市场建设“三大中心”。 | 沈晓冬 | 组导业务处 (供销服务部) | 财务处、资产公司 | 今年协助市场完成
29 | 农超直配体系建设 | 建设产销新模式，重点推动系统配送企业转型升级。 | 沈晓冬 | 组导业务处 (供销服务部) | 财务处、资产公司 | 今年完成重点环节建设
30 | 农产品展示展销 | 积极谋划2019年迎春展销会，配合农经部门做好其他农产品展销活动。 | 沈晓冬 | 组导业务处 (供销服务部) | 各处室 | 年前完成，2019年春节前举办迎春农展会
31 | 供销城乡商贸综合体建设 | 重点推进日用品消费网点建设，推进城乡消费一体化，争创省级示范商贸综合体3家。 | 沈晓冬 | 组导业务处 (供销服务部) | 资产公司 | 今年完成争创任务